| № | Риск | Стратегия | Мера | Ответственный | Срок | Ресурсы | KRI для оценки эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбой калибровки оборудования | Снизить | Установка резервного стенда. Регламент обмена оборудования. | Инженер-метролог | 15.07.2025 | 40 ч; 5 000 | Доля анализов без сбоев ≥ 99 % |
| 2 | Ошибка ввода данных | Снизить | Внедрение двойного ввода и автопроверк. Раз в месяц аудит записей. | Руководитель | 01.08.2025 | 20 ч; лицензия ПО | Количество исправлений < 1 % от всех записей |
| 3 | Несвоевременная поставка реактивов | Избежать | Заключение договоров с двумя альтернативными поставщиками | Логист | 30.06.2025 | Юридическое сопровождение | Наличие запаса ≥ 2 недель на складе |
| 4 | Утечка конфиденциальных данных | Снизить | Внедрение шифрования каналов и журналы доступа | ИТ-специалист | 10.07.2025 | 60 ч; ПО шифрования | Нулевые несанкционированные доступы за квартал |
| 5 | Срыв сроков внедрения новой методики | Снизить | Разработка тайм-лайна с контрольными точками и ежедневный отчёт | Руководитель отдела | 20.07.2025 | 16 ч; шаблоны отчётов | Выполнение этапов не позднее контрольных дат (%) |
| 7 | Остановка помещения из-за аварии | Избежать | Установка UPS и генератора. Регламент ЧП | Главный инженер | 25.07.2025 | €10 000; монтаж | Время простоя < 1 ч при отключении электричества |
| 8 | Контаминация образцов | Снизить | Введение строгого протокола отбора. Обучение персонала. | Руководитель отдела | 15.07.2025 | 12 ч тренингов | Кол-во контаминаций < 0,5 % |
| 9 | Недостаток персонала | Принять | График перекрёстного обучения. Резерв вахтовой группы | HR-менеджер | 01.08.2025 | 30 ч; методички | Процент перекрытых смен ≥ 95 % |
| 10 | Задержка обслуживания оборудования | Снизить | Заключить контракт на приоритетное ТО. Плановые сервисы раз в 6 месяцев | Закупщик | 10.07.2025 | Договор ТО | Количество внеплановых простоев < 2 % |
| 11 | Кибератака на сеть | Снизить | Установка IDS/IPS, тесты на проникновение раз в квартал | ИБ-специалист | 30.07.2025 | 50 ч; внешние тесты | Отсутствие успешных атак |
| 12 | Экологический выброс при утилизации отходов | Избежать | Подписать договор с лицензированной компанией по утилизации | Менеджер по ЭБ | 20.07.2025 | Юридическое сопровождение | Соответствие отчётам госорганов |
| 13 | Задержка транспортировки образцов | Снизить | Договор с курьером с гарантией доставки за 24 ч. Запасные маршруты | Логист | 05.07.2025 | 2 000; логистика | Доля образцов доставленных вовремя ≥ 98 % |
| 14 | Изменение нормативов | Избежать | Подписка на сервис обновлений стандартов. Ежемесячный мониторинг | Специалист по СМК | 01.07.2025 | 500/год; подписка | Время адаптации процедур ≤ 1 мес после публикации |
| 15 | Непредвиденный уход ключевого сотрудника | Снизить | План преемственности, база знаний, «двойное назначение» ролей | Руководитель | 15.07.2025 | 40 ч; документация | Время замещения роли ≤ 2 нед |