| № | Описание риска | Источник / Процесс | Вероятность (P) | Серьёзность (S) | P × S | Категория (Low / Medium / High) | Обнаруживаемость | Готовность к реагированию | Скорость развития | Стратегия обработки | Меры | Ответственный | Срок исполнения | Статус, отметка проверяющего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение сотрудников без оценки их квалификации | Персонал | 3 | 5 | 15 | High | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Ввести процедуру оценки квалификации при приёме | HR-менеджер | 25.07.2025 | Запланировано |
|  | Отсутствие адаптационного периода для новых сотрудников | Персонал | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Разработать и внедрить программу адаптации | HR-менеджер | 01.08.2025 | Запланировано |
|  | Нарушение сроков прохождения обязательного обучения и инструктажей | Персонал | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Настроить уведомления и контроль сроков обучения | HR-менеджер | 20.07.2025 | В процессе |
|  | Отсутствие процедур по оценке эффективности персонала | Персонал | 3 | 4 | 12 | Medium | Низкая | Средняя | Месяцы | Снизить | Разработать регламент оценки эффективности | Менеджер по качеству | 01.08.2025 | Запланировано |
|  | Снижение мотивации персонала из-за непрозрачной системы | Персонал | 3 | 5 | 15 | High | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Разработать мотивационные схемы | Руководитель организации | 05.08.2025 | Запланировано |
| - 2 | Высокая текучесть кадров, влияющая на стабильность процессов | Персонал | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Средняя | Месяцы | Снизить | Проанализировать причины увольнений; улучшить условия | HR-менеджер | 15.08.2025 | Запланировано |
| - 3 | Невозможность оперативной замены ключевых сотрудников | Персонал | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Средняя | Недели | Снизить | Создать кадровый резерв на критические позиции | Руководитель подразделения | 10.08.2025 | Запланировано |
| - 4 | Перегрузка сотрудников из-за неравномерного распределения задач | Персонал | 4 | 3 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Перераспределить нагрузку; пересмотреть штатное расписание | Руководители отделов | 25.07.2025 | Запланировано |
| - 5 | Отсутствие резерва кадров на случай болезни/отпуска | Персонал | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Назначить дублирующих сотрудников; провести обучение | Руководители отделов | 30.07.2025 | Запланировано |
| - 6 | Конфликты между сотрудниками, влияющие на продуктивность | Персонал | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Ввести процедуру медиации; фиксировать инциденты | Руководители отделов | 01.08.2025 | Запланировано |
| - 7 | Отсутствие понимания сотрудниками своих обязанностей | Персонал | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Актуализировать должностные инструкции; провести разъяснение | Руководители отделов Юрист | 20.07.2025 | В процессе |
| - 8 | Неправомерный доступ сотрудников к критичным системам | Персонал | 2 | 5 | 10 | Medium | Низкая | Средняя | Часы | Снизить | Ввести ролевую модель доступа; провести аудит | ИТ-специалист | 25.07.2025 | Запланировано |
| - 9 | Необоснованные назначения родственников на должности | Персонал | 2 | 4 | 8 | Medium | Низкая | Средняя | Месяцы | Снизить | Ввести обязательный конкурс на руководящие должности | HR-менеджер | 15.08.2025 | Запланировано |
| - 1 | Сокрытие ошибок персоналом из-за страха санкций | Персонал | 3 | 5 | 15 | High | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Внедрить политику поощрения открытого обсуждения ошибок | Менеджер по качеству | 05.08.2025 | Запланировано |
| - 1 | Низкая вовлечённость персонала в улучшение СМ | Персонал | 2 | 3 | 6 | Medium | Средняя | Средняя | Месяцы | Снизить | Ввести систему предложений по улучшению | Менеджер по качеству | 10.08.2025 | Запланировано |
| - 1 | Отсутствие культуры обратной связи с руководством | Персонал | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Средняя | Месяцы | Снизить | Внедрить регулярные собрания и анонимные опросы | HR-менеджер | 01.09.2025 | Запланировано |
| - 1 | Нарушение трудового законодательства (график, отпуск и т.п.) | Персонал | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Провести аудит соблюдения ТК РФ; внести корректировки | Юрист | 15.08.2025 | Запланировано |
| - 1 | Необоснованные увольнения, ведущие к жалобам | Персонал | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Средняя | Месяцы | Снизить | Создать регламент увольнений; согласование с юристом | HR-менеджер | 01.09.2025 | Запланировано |
| - 1 | Отсутствие плана повышения квалификации сотрудников | Персонал | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Месяцы | Снизить | Составить индивидуальные планы обучения | HR-менеджер | 10.08.2025 | Запланировано |
| - 1 | Утрата компетенций при уходе опытных сотрудников | Персонал | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Средняя | Месяцы | Снизить | Внедрить процедуру передачи знаний и наставничества | Руководитель подразделения | 20.08.2025 | Запланировано |
| - 1 | Отсутствие процедуры оценки новых поставщиков | Поставщики | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Средняя | Недели | Снизить | Ввести обязательную процедуру оценки и одобрения поставщиков | Менеджер по качеству | 25.07.2025 | Запланировано |
| - 1 | Работа с поставщиками без актуальных договоров | Поставщики | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Ввести контроль актуальности договоров; автоматические напоминания | Юрист, отдел закупок | 22.07.2025 | В процессе |
| - 1 | Поставка контрафактной продукции (реагентов, СИ) | Поставщики | 2 | 5 | 10 | Medium | Низкая | Средняя | Недели | Снизить | Внедрить проверку сертификации и истории компании | Отдел закупок | 30.07.2025 | Запланировано |
| - 2 | Поставка оборудования без необходимой документации | Поставщики | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Закрепить требование комплекта документов в ТЗ и договорах | Отдел закупок | 01.08.2025 | Запланировано |
|  | Превышение сроков поставки критичных компонентов | Поставщики | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Ввести штрафные санкции в договорах; создать резерв | Отдел снабжения, юрист | 10.08.2025 | Запланировано |
|  | Одновременная зависимость от одного поставщика | Поставщики | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Низкая | Месяцы | Снизить | Добавить альтернативных поставщиков; ежегодный пересмотр базы | Отдел снабжения | 01.09.2025 | Запланировано |
|  | Отсутствие верификации методик от внешних разработчиков | Поставщики | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Вводить методики только после внутренней валидации | Руководитель лаборатории | 05.08.2025 | Запланировано |
|  | Участие поставщиков в тендерах без прозрачных критериев отбора | Поставщики | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Средняя | Недели | Снизить | Утвердить критерии оценки и протоколировать выбор | Отдел закупок | 25.07.2025 | Запланировано |
|  | Отказ поставщика выполнять гарантийные обязательства | Поставщики | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Средняя | Недели | Снизить | Включить пункты о гарантии в договор; вести журнал гарантий | Юрист, отдел закупок | 30.07.2025 | Запланировано |
|  | Недостоверная информация о характеристиках товара | Поставщики | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Проверка технической документации до заключения сделки | Отдел закупок | 01.08.2025 | Запланировано |
|  | Отсутствие контроля за периодическим пересмотром перечня поставщиков | Поставщики | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Месяцы | Снизить | Ввести ежегодную переоценку и аудит поставщиков | Менеджер по качеству | 01.09.2025 | Запланировано |
|  | Поставщик прекратил деятельность без уведомления | Поставщики | 2 | 5 | 10 | Medium | Низкая | Низкая | Дни | Снизить | Отслеживание активности поставщика; дублирующие каналы закупок | Отдел закупок | 10.08.2025 | Запланировано |
|  | Нарушение поставщиком условий хранения при транспортировке | Поставщики | 4 | 4 | 16 | High | Низкая | Средняя | Дни | Снизить | Внедрить контроль логистических условий; акты приёмки | Отдел закупок | 28.07.2025 | Запланировано |
|  | Отсутствие страхования рисков логистики при доставке | Поставщики | 2 | 4 | 8 | Medium | Низкая | Средняя | Дни | Снизить | Включать в ТЗ пункт об ответственности за порчу | Юрист, отдел снабжения | 05.08.2025 | Запланировано |
|  | Повышение цен поставщиками без уведомления | Поставщики | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Долгосрочные договоры с фиксированными ценами | Отдел закупок | 01.08.2025 | Запланировано |
|  | Неудовлетворительное качество упаковки поставляемых реагентов | Поставщики | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Описание требований к упаковке в договоре; фотофиксация при приёмке | Лаборант, отдел снабжения | 25.07.2025 | В процессе |
|  | Использование поставщиками аутсорс-подрядчиков без уведомления | Поставщики | 2 | 4 | 8 | Medium | Низкая | Средняя | Недели | Снизить | Требовать раскрытия цепочки поставок в договоре | Юрист | 10.08.2025 | Запланировано |
|  | Поставка СИ без поверки или с просроченными свидетельствами | Поставщики | 3 | 5 | 15 | High | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Вести обязательную проверку свидетельств при приёмке | Метролог | 20.07.2025 | В процессе |
|  | Передача персональных данных поставщикам без заключения договора обработки | Поставщики | 2 | 5 | 10 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Заключать ДПО (Договоры обработки ПДн) со всеми контрагентами | Юрист, ИТ-отдел | 22.07.2025 | Запланировано |
|  | Получение коммерческого предложения от недобросовестной компании | Поставщики | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Верифицировать поставщика перед рассмотрением КП | Отдел закупок | 25.07.2025 | Запланировано |